## Release Plan #001
Release Plan #001
Inicio |  | 2017-10-14 | Fin |  | 2017-12-14
Fecha Estimada |  |  |  |  | 2017-12-15
Capacity |  |  |  |  | 122 Story Points
Prioridad | Sprint | User Stories | Story Points | Descripciones | Product Owner
1 | Sprint - 001 | US-001 | 5 | Login del Sistema | Nahomy Anampa | 26
2 | Sprint - 001 | US-002 | 3 | Listar Empleado | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 001 | US-003 | 5 | Agregar Empleado | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 001 | US-004 | 5 | Modificar Empleado | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 001 | US-005 | 3 | Eliminar Empleado | Nahomy Anampa
3 | Sprint - 001 | US-006 | 5 | Paginado | Nahomy Anampa

## Release Plan #002
Release Plan #001
Inicio |  | 2017-10-14 | Fin |  | 2017-12-14
Fecha Estimada |  |  |  |  | 2017-12-15
Capacity |  |  |  |  | 122 Story Points
Prioridad | Sprint | User Stories | Story Points | Descripciones | Product Owner
2 | Sprint - 002 | US-007 | 3 | Listar Producto/Servicio | Nahomy Anampa | 30
2 | Sprint - 002 | US-008 | 5 | Agregar Producto/Servicio | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 002 | US-009 | 5 | Modificar Producto/Servicio | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 002 | US-010 | 2 | Eliminar Producto/Servicio | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 002 | US-011 | 3 | Listar Cliente | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 002 | US-012 | 5 | Agregar Cliente | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 002 | US-013 | 5 | Modificar Cliente | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 002 | US-014 | 2 | Eliminar Cliente | Nahomy Anampa

## Release Plan #003
Release Plan #001
Inicio |  | 2017-10-14 | Fin |  | 2017-12-14
Fecha Estimada |  |  |  |  | 2017-12-15
Capacity |  |  |  |  | 122 Story Points
Prioridad | Sprint | User Stories | Story Points | Descripciones | Product Owner
2 | Sprint - 003 | US-015 | 3 | Listar Cotización | Nahomy Anampa | 33
2 | Sprint - 003 | US-016 | 5 | Agregar Cotización | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 003 | US-017 | 5 | Modificar Cotización | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 003 | US-018 | 1 | Eliminar Cotización | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 003 | US-019 | 5 | Aprobar Cotización | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 003 | US-020 | 2 | Listar Factura/Boleta | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 003 | US-021 | 5 | Agregar Factura/Boleta | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 003 | US-022 | 5 | Modificar Factura/Boleta | Nahomy Anampa
3 | Sprint - 003 | US-023 | 2 | Reporte Factura/Boleta | Nahomy Anampa

## Release Plan #004
Release Plan #001
Inicio |  | 2017-10-14 | Fin |  | 2017-12-14
Fecha Estimada |  |  |  |  | 2017-12-15
Capacity |  |  |  |  | 122 Story Points
Prioridad | Sprint | User Stories | Story Points | Descripciones | Product Owner
2 | Sprint - 004 | US-024 | 3 | Listar Vehiculo | Nahomy Anampa | 33
2 | Sprint - 004 | US-025 | 5 | Agregar Vehiculo | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 004 | US-026 | 5 | Modificar Vehiculo | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 004 | US-027 | 2 | Eliminar Vehiculo | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 004 | US-028 | 3 | Listar Guia Remisión | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 004 | US-029 | 8 | Agregar Guia Remisión | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 004 | US-030 | 5 | Modificar Guia Remisión | Nahomy Anampa
2 | Sprint - 004 | US-031 | 2 | Eliminar Guia Remisión | Nahomy Anampa