## Sprint #001
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #001 Inicio : 14/10/2017 - Fin : 8/11/2017 Capacity : 26 story points
US-001 Login del Sistema Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa |  |  | TK-004 DEV - Llamar al servicio de login Nahomy Anampa
TK-002 DEV - Crear componente UI Carlos Rojas
TK-006 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-001 DEV - Crear servicio de login Carlos Rojas
TK-003 DEV - Aplicar estilos Nahomy Anampa
TK-007 QA - Test funcional Ivan Pinco
TK-005 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
Us-002 Listar Empleados Story Points : 3 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-003 Agregar Empleados Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-004 Modificar Empleados Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-005 Eliminar Empleados Story Points : 3 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-006 Paginado Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas

## Sprint #002
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #002 Inicio : 08/11/2017 - Fin : 25/11/2017 Capacity : 30 story points
Us-007 Listar Producto/Servicio Story Points : 3 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-008 Agregar Producto/Servicio Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-009 Modificar Producto/Servicio Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-010 Eliminar Producto/Servicio Story Points : 2 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-011 Listar Clientes Story Points : 3 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-012 Agregar Clientes Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-013 Modificar Clientes Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas
Us-014 Eliminar Clientes Story Points : 2 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Empleados Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Empleados Carlos Rojas

## Sprint #003
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #003 Inicio : 26/11/2017 - Fin : 02/12/2017 Capacity : 33 story points
Us-015 Listar Cotización Story Points : 3 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Cotizacion Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Cotizacion Carlos Rojas
Us-016 Agregar Cotización Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Cotizacion Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Cotizacion Carlos Rojas
Us-017 Modificar Cotización Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Cotizacion Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Cotizacion Carlos Rojas
Us-018 Eliminar Cotización Story Points : 1 P.O. :Nahomy Anampa |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Cotizacion Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Cotizacion Carlos Rojas
Us-019 Aprobar Cotización Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Cotizacion Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Cotizacion Carlos Rojas
Us-020 Listar Factura/Boleta Story Points : 2 P.O. :Nahomy Anampa |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Documento Venta Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Documento Venta Carlos Rojas
Us-021 Agregar Factura/Boleta Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Documento Venta Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Documento Venta Carlos Rojas
Us-022 Modificar Factura/Boleta Story Points : 5 P.O. :Nahomy Anampa |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Documento Venta Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Documento Venta Carlos Rojas
Us-023 Reporte Factura/Boleta Story Points : 2 P.O. :Nahomy Anampa |  | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Carlos Rojas
TK-014 QA - Test funcional Iván Pinco
TK-013 QA - Test de servicios Ivan Pinco
TK-011 DEV - Llamar al servicio de Documento Venta Carlos Rojas
TK-008 DEV - Crear componente UI Nahomy Anampa
TK-012 QA - Crear casos de prueba Ivan Pinco
TK-010 DEV - Crear servicio de Documento Venta Carlos Rojas

## Test Plan Sprint 001
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-001 Login del Sistema Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa | - Se debe mostrar pantalla de login igual al mockup Campos : Usuario y Contraseña
| Escenario 01 : Redirige a pantalla de bienvenida | Usuario : admin password : admin
| Escenario 02 : Mostrar mensaje Usuario y/o Contraseña incorreccto | usuario : admin password : rrojas
| Escenario 03 : Mostrar mensaje “Su usuario se encuentra bloqueado” | usuario : rrojas password: rrojas13
| Escenario 04 : Mostar mensaje "Campos vaciós" | usuario : (vacio) password : (vacio)
Us-002 Listar Empleados Story Points : 3 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe de mostrar un listado de Empleados con los siguientes campos : Codigo del Empleado(N°) ,Nro.Documento, Nombre, Direccion,y el tipo de empleado (Ejm"Consignador")
| Escenario 01 : El usuario con rol administrador , es el unico con la opcion de ver a todos los empleados registrados en el sistema | Usuario : admin password : admin
| Escenario 02 : El usuario con rol de encargado de ventas solo ve las opciones de acuerdo a asu propio rol | usuario : crojas password : 123
Us-003 Registrar Empleados Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe mostrar una interfaz para registrar a nuevos empleados con los siguientes campos:Tipo de Empleado, estado(por defecto activo y no tendra permiso de modificacion),nombre,apellidos paterno y materno,fecha nacimiento,DNI,Sexo,direccion,provincia,email,estado civil, pais,telefono,celular
| Escenario 01 : mostrar mensaje " Empleado registrado correctamente" | TipoEmpl : Consignador Estado :Activo Nombre : Jorge ApePaterno :Curioso ApeMaterno:Curiosa FechaNacimiento:12/12/1993 DNI:15647892 Sexo:Masculino direccion: Av.Lima Email:JCuriosito@hotmail.com provincia:Lima Estado Civil:Casado Pais : Perú telefono:3274896 Celular:980368947
| Escenario 02 : mostrar mensaje "Campos vacios" | TipoEmp : Consignador, Estado :Activo Nombre : (vacio) ApePaterno :(vacio) ApeMaterno:(vacio) FechaNacimiento:12/12/1993 DNI:(vacio) Sexo:Masculino direccion: Av.Lima Email:(vacio) provincia:Lima Estado Civil:Casado Pais : Perú telefono:3274896 Celular:980368947
Us-004 Modificar Empleados Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe buscar primero al empleado y luego seleccionarlo.Entonces se debe mostrar todos sus datos en los campos del formulario para su modificacion
| Escenario 01 : mostrar mensaje " Datos modificados correctamente" | empleado : John f kennedy
| Escenario 02 : mostrar mensaje "El Empleado no existe" | empleado : Jonh f Qenedi
Us-005 Eliminar Empleados Story Points : 3 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe seleccionar la opcion eliminar para cambiar el estado de "activo" de los empleados a "inactivo"
| Escenario 01 : mostrar mensaje "Empleado Eliminado" | Usuario : admin password : admin
Us-006 Paginado Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe mostrar cierta cantidad de registros por cada nivel de navegacion
| Escenario 01 :Navegando sobre la informacion | Usuario : admin password : admin

## Test Plan Sprint 002
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
Us-007 Listar Productos Story Points : 3 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe de mostrar un listado de productos con los siguientes campos : Codigo del Producto, Imagen, Tipo, Descripcion,Marca, Stock
| Escenario 01 : El usuario con rol encargado de inventario , es el unico con la opcion de ver a todos los Producto registrados en el sistema | Usuario : ipinco password : 456
| Escenario 02 : El usuario con rol de encargado de ventas solo ve las opciones de acuerdo a asu propio rol | usuario : crojas password : 123
Us-008 Registrar Productos Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe mostrar una interfaz para registrar a nuevos Productos/Servicios con los siguientes campos:Codigo,TipoProducto,Descripcion,Marca,Modelo,Stock,Unidad Medida,y su imagen
| Escenario 01 : mostrar mensaje " Producto registrado correctamente" | Codigo=P001 TipoProducto=Producto descripcion=Computadora Stock=12 Unidad Medida= unidad imagen= pc.jpg
| Escenario 02 : mostrar mensaje "Campos vacios" | Codigo=P001 TipoProducto=Producto descripcion=(vacio) Stock=(vacio) Unidad Medida= (vacio) imagen= (vacio)
Us-009 Modificar Productos Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe buscar primero al empleado y luego seleccionarlo.Entonces se debe mostrar todos sus datos en los campos del formulario para su modificacion
| Escenario 01 : mostrar mensaje " Datos modificados correctamente" | computadora
| Escenario 02 : mostrar mensaje "El Producto no existe" | compu
Us-0010 Eliminar Productos Story Points : 2 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe seleccionar la opcion eliminar para cambiar el estado de "activo" de los Productos a "inactivo"
| Escenario 01 : mostrar mensaje Producto Eliminado" | Usuario : ipinco password : 456
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
Us-011 Listar Clientes Story Points : 3 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe de mostrar un listado de Clientes con los siguientes campos : Codigo,TipoCliente,Nombre,Direccion,TipoDocumento,Estado,Direccion,Referencia Domicilio,Telefono,Celular
| Escenario 01 : El usuario con rol administrador , es el unico con la opcion de ver a todos los Clientes registrados en el sistema | Usuario : admin password : admin
| Escenario 02 : El usuario con rol de encargado de ventas solo ve las opciones de acuerdo a asu propio rol | usuario : crojas password : 123
Us-012 Registrar Clientes Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe mostrar una interfaz para registrar a nuevos Clientes con los siguientes campos:Tipo de Empleado, estado(por defecto activo y no tendra permiso de modificacion),nombre,apellidos paterno y materno,fecha nacimiento,DNI,Sexo,direccion,provincia,email,estado civil, pais,telefono,celular
| Escenario 01 : mostrar mensaje " Cliente registrado correctamente" | TipoCliente ="Natural" Nombre = "Jorge" ApePaterno ="Curioso" ApeMaterno ="Curiosa" Dni = 12345678 Sexo = Masculino Email = "JCuriosito@hotmail.com" Estado = "Activo" Direccion = Av.Lima Referencia Domicilio =LOS CURIOSOS Telefono = 3278945 celular = 903214785
| Escenario 02 : mostrar mensaje "Campos vacios" | TipoCliente ="Natural" Nombre = (vacio) ApePaterno =(vacio) ApeMaterno =(vacio) Dni = (vacio) Sexo = Masculino Email = "JCuriosito@hotmail.com" Estado = "Activo" Direccion = Av.Lima Referencia Domicilio =LOS CURIOSOS Telefono = (vacio) celular = (vacio)
Us-013 Modificar Clientes Story Points : 5 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe buscar primero al Cliente y luego seleccionarlo.Entonces se debe mostrar todos sus datos en los campos del formulario para su modificacion
| Escenario 01 : mostrar mensaje " Datos modificados correctamente" | Cliente : Jorge Curioso
| Escenario 02 : mostrar mensaje "El Empleado no existe" | Cliente : Jhorgee Quriosso
Us-014 Eliminar Clientes Story Points : 2 P.O. : Nahomy Anampa | Se debe seleccionar la opcion eliminar para cambiar el estado de "activo" de los empleados a "inactivo"
| Escenario 01 : mostrar mensaje "Cliente Eliminado" | Usuario : admin password : admin